## Sheet1
For IDE:	IMP (0-100)	ID	Noter:	Nye ID'er til sidste sprint
Som bruger vil jeg kunne skrive DSL deri (et sted at skrive sin kode).	85	36		14
Som bruger vil jeg kunne eksekvere koden jeg skriver.	84	17		17
Som bruger vil jeg kunne gemme filer.	50	26		16
Som bruger vil jeg kunne åbne/lukke filer.	45	25		15
Som bruger vil jeg kunne have syntaks highlighting.	40	35
Som bruger vil jeg kunne udskrive filer.	35	28
Som bruger vil jeg have file explorer.	25	32
Som bruger vil jeg have muligheden for autosave.	20	33
Som bruger vil jeg have at det seneste man arbejdet på, vises i en liste.	19	38
Som bruger vil jeg blive påmindet om at gemme ændrede filer ved lukning.	18	29
Som bruger vil jeg kunne debugge/steppe/goto.	17	18
Som bruger vil jeg have en statusbar med linjenummer, antal bogstaver m.m.	16	37
Som bruger vil jeg have kunne undo-redo-funktionalitet.	15	34
Som bruger vil jeg have flere filer åbne på én gang.	14	25
Som bruger vil jeg kunne søge og erstatte i filen.	13	27
Som bruger vil jeg kunne tjekke for syntaksfejl.	12	21
Som bruger vil jeg kunne aktivere tekstombrydning.	10	30
Som bruger vil jeg kunne slå op på, hvilke kommandoer/nøgleord jeg kan bruge.	7	19		18
Som bruger vil jeg have adgang til makrogenveje.	6	22
Som bruger vil jeg have genvejstaster for normale operationer.	5	23
Som bruger vil jeg kunne anvende IntelliSense/auto completion.	4	24
Som bruger vil jeg kunne ændre editor farveskema, font, tekststørrelse m.m	1	20

For Simulator:	.
Som bruger vil jeg eksekvere kode (starte simulering).	100	13		12
Som bruger vil jeg kunne se positionen af robotten.	90	12		11
Som bruger vil jeg kunne se grafisk visning.	33	15		10
Som bruger vil jeg kunne se, hvor lang tid simuleringen har kørt.	0	14		13
Som tekniker vil jeg kunne kalibrere.	0	16
	.
For Styresystem:	.
Som bruger vil jeg kunne starte/stoppe systemet.	98	1		1
Som bruger vil jeg kunne skifte mellem om koden skal køres af robotten eller simulatoren.	94	5		5
Som bruger vil jeg kunne benytte GUI	93	9
Som bruger vil jeg kunne indlæse/køre systemet DSL-filer direkte.	87	11		9
Som bruger vil jeg kunne styre, hvor klodserne skal placeres.	84	2		2
Som bruger vil jeg kunne manuelt styre robotten.	79	4		4
Som bruger vil jeg kunne logge ind.	65	8		8
Som bruger vil jeg kunne se loggen.	55	3		3
Som bruger vil jeg kunne se klodserne, der er lagret.	42	6		6
Som bruger vil jeg kunne følge udviklingen af programmet.	39	10
Som bruger vil jeg kunne have se ’about-box/aboutception’	2	7		7

Andet:
Som bruger vil jeg kunne måle vægten af objekter.		39		19

Rød	I gang
Grøn	Færdig
Grå	Fjernet
Gul	Merge
Blå	Lavet udenfor sprintet
Lilla	Ikke med i den endelige revision.